- 2020年度顺德区春季就业援助月—

- 高校毕业生、春风行动、南粤春暖

- 网络招聘活动工作方案

- 为做好我区节后就业服务工作，引导广大务工人员节后安全有序求职就业，确保目前防疫形势下节后企业用工稳定，缓解节后企业用工难题，顺德区民政和人力资源社会保障局定于2020年2月3日至2月29日在持续举办2020年度顺德区春季就业援助月-高校毕业生、春风行动、南粤春暖网络招聘活动（以下简称招聘会）。为确保招聘会各项工作有序推进，特制定本方案：

- 举办时间

举办时间：2020年2月3日-2月29日

- 工作目标

- 深入贯彻各级部门疫情防控工作部署，及时调整招聘服务方式，充分利用“顺德就业通”微信服务平台、“顺德就业网”及“佛山人才网”实现就业服务全覆盖，通过发动我区650家企业参加顺德区网络招聘会，求职人员网上求职就业，引导企业和求职者进行线上对接，提高就业成效。

- 组织机构

主办单位：佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局

承办单位：佛山市顺德区劳动就业服务中心

支持单位：广东顺德容大网络科技有限公司

- 组织架构

为确保招聘会顺利举办，成立招聘会组委会，下设筹备办公室。

（一）领导机构

总 指 挥：麦玉团（区民政人社局局长）

副总指挥：招  彬（区民政人社局党组成员）

黄结兴（区民政人社局副局长）

成    员：黄健成（区民政人社局办公室主任）

萧庆亮（区民政人社局就业促进科科长）

游仲甫（区劳动就业服务中心主任）

（二）执行机构

招聘会设立办公室，办公室在区就业中心行政综合部。

办 公 室主任：游仲甫（区劳动就业服务中心主任）

办公室副主任：林宏军（区劳动就业服务中心副主任）

萧锦发（区劳动就业服务中心副主任）

成        员：黄伟坚、卢淑卿、龙广智、吴嘉艺、欧思慧、何丽妍、赖超然、梁学武、黄满明、林宝英、陈志裕、周韵才

- 工作措施

- （一）加强招聘信息收集，充分掌握企业用工需求。由就业中心联系已报名现场招聘会的企业转移参加网络招聘会，并将该部分企业发布的招聘信息按照地区、行业、工种、专业、薪酬等进行分类细化整理，发布到网络招聘系统中。联动省际劳务合作部门加强外出招聘企业的招聘信息收集，加大网络招聘会的信息量。

- （二）加强十个镇街联动，及时采集招聘信息。由就业中心联动各镇街道，及时发动有用工需求的企业参加区网络招聘会，并对相关招聘信息进行收集。充分发挥三级公共就业服务网络的作用，深入掌握我区重点用工企业招用工需求。由顺德城市网向各镇街参加网络招聘会的企业提供技术支持，参加企业不设上限，扩大网络招聘会的规模。

- （三）加强宣传发动，精准制定活动指引。由就业中心通过电台、微信、短信、广告等方式加强网络招聘会的宣传工作，制定宣传方案，发动本区企业、求职者参加网络招聘会，向我区2018、2019、2020届本区高校毕业生发送短信，增加求职者参与积极性。各镇（街道）深入村居进行招聘会的宣传，发动辖区内的各类求职人员参与网络招聘。

- （四）省际劳务协作，扩大招聘会宣传面。区就业中心加强发动有意向参加外出招聘活动的企业参加我区的网络招聘会。联动相关省际劳务协作部门，加强与四川凉山州、新兴、徐闻等对口扶贫市、县以及广西、江西、湖南等对口协作的劳动力输出大省的沟通对接，尽量让异地务工人员参加。联系我区相关行业协会，尤其是机器人协会和电商协会，鼓励相关高新科技企业参加我区网络招聘会，同时提供更多优质的招聘岗位。

- （五）密切关注网络招聘会成效，加强网络招聘的后续跟踪服务。及时收集网络招聘会的求职招聘数据，引导企业与初步达成意向求职者进行网络面试，增强招聘会的招聘成效。对重点用工企业进行调查跟踪，主动了解企业的招聘效果和需求，引导企业做好节后新员工入职工作，及时掌握外来务工人员的情况。

- （六）加强技术保障措施，确保网络招聘有序进行。由顺德城市网提供网络招聘会技术支持，确保在2月3日前顺德区网络招聘会模块完成开发，同时完善网络招聘会功能，确保网络畅通，网络安全，高效运作，及时解决技术故障，对参加网络招聘会的企业和求职者相关数据进行统计分析，并形成相关报表。联动市网络招聘平台，及时进行信息对接，形成市、区共建网络招聘平台，加大网络招聘会的影响力。

六、工作要求

各部门、各镇（街道）要切实提高政治站位，把这项工作作为人社部门应对疫情、引导务工人员安全有序入顺就业的重要举措，强化大局意识、责任意识、风险意识，加强组织领导和统筹协调，确保各项工作落到实处。

- 顺德区民政和人力资源社会保障局

- 2020年2月1日